## 下载模板
注意事项：此模板是考题导入模板 1、当前可以批量导入的试题类型有：单选题、多选题、判断题、简答题四种。请严格按照这些固定的词组来填写。 2、难度必填,共三个难度级别，简单，普通，困难。 3、每一行数据的考题类型、考题内容是必填项。单选题、多选题、判断题正确答案直接填写答案对应的字母，如：答案C是正确答案那么在正确答案单元格中填写C。 4、多选题答案多于一个时，答案之间用“,”(英文逗号)分割。 5、单选题、多选题、判断题中的选项，请输入两个及以上。选项若为百分比请使用文本格式。 6、不能为空的字段：考题内容、正确答案、考题类型。 7、单选题/判断题只能有一个正确答案选项，多选题至少有一个正确答案选项。 8、判断题的【正确答案】列请填写 正确/错误。 9、简答题的答案解析,请统一录入在【解析】列
请在此模板的基础上输入，您的实际数据请从第四行开始
考题内容 | 难度 | 考题类型 | 正确答案 | 答案A | 答案B | 答案C | 答案D | 答案E | 答案F | 解析
以下哪几个是交付项目经理人权？ | 简单 | 多选题 | A,B | 项目成员建议权 | 成员评价权 | 项目成员考核权 | 项目指挥权
项目启动阶段，项目经理有权对项目成员提出人员技能及成熟度要求 | 简单 | 判断题 | 正确
项目执行阶段，资源的主管无需项目经理沟通，直接更换项目成员 | 简单 | 判断题 | 错误
以下哪项不属于项目经理的人权？ | 简单 | 单选题 | D | 项目成员建议权 | 成员变动审批权 | 成员评价权 | 奖励分配权
项目组要提前离开项目组提前一天告知客户即可 | 简单 | 判断题 | 错误
因某种原因将异常离开项目组，离开人员或其主管需至少提前两周告知项目经理 | 简单 | 判断题 | 正确
团队主管参照项目成员在项目的综合绩效等级，最终确认该成员的综合绩效结果。 | 简单 | 判断题 | 正确
SD流程是交付领域的流程体系，属于公司的一级流程 | 简单 | 判断题 | 正确
SD流程的英文名称:Service Delivery | 简单 | 判断题 | 正确
合同交付项目管理流程分为5个阶段 | 简单 | 判断题 | 错误
SD流程将交付活动前移到合同签订前，交付相关角色参与售前支撑 | 简单 | 判断题 | 正确
分析项目、规划项目流程主要是面向FR角色定义的流程 | 简单 | 判断题 | 正确
FR参与售前支撑活动，是为了： | 普通 | 多选题 | A,B,C,D | 收集项目背景相关信息，分析客户交付需求，提前识别相关交付风险 | 输出项目交付策略和交付方案，支撑投标 | 合同签订前，基于识别的风险协同客户经理等共同推动引导客户规避风险，或降低风险 | 提升合同的可交付性
FR在售前支撑阶段所需的所有信息，由FR独立向客户方直接收集 | 普通 | 判断题 | 错误
在售前支撑阶段，FR从交付维度分析发现的风险，可协同AR、SR共同协商应对，来规避/降低风险。 | 普通 | 判断题 | 正确
合同交底是由AR发起，在销售项目组关闭前向交付项目组交接合同及相关附件，确保项目信息完整交接 | 普通 | 判断题 | 正确
因为合同交底是由AR发起和负责，FR不用关心合同交底的交付件。 | 普通 | 判断题 | 错误
估算交付成本，无需估算投入项目的研发成本，只考虑交付部相关人员成本即可 | 困难 | 判断题 | 错误
分析项目、规划项目阶段流程裁剪，参考的是销售项目的级别 | 困难 | 判断题 | 正确
流程裁剪的参考依据 | 困难 | 多选题 | B,D | 领导未要求，流程遵从性不用管，随意裁剪 | 业务管控的必要性：合理管控，按需裁剪 | 不加判断和裁剪，所有流程活动全部执行 | 当前项目的级别
规划项目阶段，FR输出的交付方案无需评审，直接提交 | 普通 | 判断题 | 错误
合同交底的活动是由哪个角色主导发起 | 普通 | 单选题 | C | FR | SR | AR | 产品售前
销售项目过程中，FR按照《合同交底清单》的要求，协助准备、核对相关材料，推动销售项目组与交付项目组全面移交 | 困难 | 判断题 | 正确
售前阶段，基于客户业务、公司已有或已规划的方案和产品，形成解决方案，这是哪个角色的职责？ | 困难 | 单选题 | B | AR | SR | FR | PM
分析项目阶段，FR站在交付维度做可行性分析，得出项目交付风险极大，FR应该如何处理 | 困难 | 单选题 | D | 直接告知AR这个项目不可交付，后续不要参与投标 | 项目风险太大，直接退出售前支撑活动 | 可能评估不准确，先不告知AR相关风险 | 将可行性分析的详细结果据实呈现给AR，供AR提交相关领导决策
分析项目主要的目的是分析项目交付的可行性，并作为判断销售项目是否立项的输入信息之一。 | 简单 | 判断题 | 正确
交付方案只需FR一人完成，不需要SR、产品售前、交付专家等角色支持。 | 简单 | 判断题 | 错误
销售项目的项目经理一般由哪个角色来承接？ | 简单 | 单选题 | C | FR | SR | AR | 维护代表
下列哪一项不属于交付策略阶段的关键活动 | 简单 | 单选题 | C | 收集和分析项目交付需求 | 整合交付策略 | 制定交付计划 | 评审及确认交付策略
规划项目阶段，制定交付策略活动中交付物是哪个 | 困难 | 单选题 | B | 项目交付成本测算表 | 项目交付策略报告 | 项目交付可行性报告 | 项目交付需求分析表
下列不是售前支持工作的主要目的是 | 简单 | 单选题 | A | 保障项目交付过程规范 | 规划项目交付方案 | 规避方案缺失 | 提升合同的可交付性
分析项目阶段，收集项目背景信息，不包括如下哪项信息 | 困难 | 单选题 | D | 销售项目基本信息 | 客户信息化现状 | 恒生系统匹配度 | 开发工作量
规划项目-制定交付方案的主要交付物有哪些 | 困难 | 多选题 | A,B,C | 项目风险登记册 | 交付主计划 | 项目交付成本预测表 | 向项目Sponsor暴露进度风险
制定交付方案流程的交付物 | 普通 | 单选题 | A | 项目交付方案 | 项目交付策略报告 | 项目交付需求表 | 项目交付需求分析表
制定交付计划不建议体现的内容有 | 困难 | 单选题 | B | 里程碑节点及回款标示 | 项目管理制度 | 主要责任人 | 各阶段交付物标准 | 工期及工作量
需要售前支持的项目有 | 简单 | 单选题 | A | 销售项目L3和L4 | 交付项目L3和L4 | 销售项目L1和L2 | 交付项目L1和L2
合同交付项目管理流程中，售前支持包含哪几个阶段？ | 简单 | 多选题 | A,B | 分析项目 | 规划项目 | 建立项目 | 实施项目 | 移交项目 | 关闭项目
交付策略的主要意义 | 普通 | 多选题 | A,B,C | 是实现目标的思路和方案组合，可以指导具体方案和行动措施 | 更科学、准确的制定交付方案 | 能以更低廉的成本，以更高效，更精准的方案应对多变的项目范围和需求、复杂的数据迁移、资源紧缺等，从而实现项目目标。 | 以上都不是
项目风险登记册中包含的主要信息 | 普通 | 多选题 | B,C,D,E | 自己知道即可，不许登记或共享给相关方 | 影响及风险登记 | 责任人和解决措施 | 处理状态和计划完成时间 | 风险类型和描述
项目交付方案的主要内容有 | 困难 | 多选题 | A,B,C,D,E | 项目需求及应答 | 系统解决方案 | 系统集成方案 | 系统交付方案 | 售后服务方案
售前支持阶段需要哪些角色参与评审项目交付方案？ | 困难 | 多选题 | A,C,D | AR | 维护代表 | SR | FR
项目集的项目级别如何确定？ | 困难 | 多选题 | B,C,D | 根据项目集中项目的最高级别确定 | 项目集项目经理根据项目信息填写《项目定级评估表》初评项目集的级别 | 行业PMO审核项目集的级别是否合理 | 行业PO部部长复核项目集级别
以下哪一项不是项目集创建原则？ | 困难 | 单选题 | D | 面向同一客户 | 原则上，面向同一个合同。 | 若同一个项目分签为几个合同，可以一个项目集下带1个以上合同。 | 政改类业务相关的项目可以创建项目集
建立项目阶段制定项目目标时可以随意确定，后续再做修改 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
以下哪些角色参与明确项目目标的活动？ | 普通 | 多选题 | A,C | 项目经理 | 项目需求组组长 | 项目Sponsor | 行业PMO
L3/L4级别的项目，《关于成立XX交付项目组的通知》发文由哪个角色拟制初稿？ | 普通 | 单选题 | C | 项目交付组组长 | 行业PMO | 项目经理 | 项目Sponsor
以下哪些角色需要参与项目启动会？ | 普通 | 多选题 | A,B,C,D | 客户 | 项目Sponsor | 项目需求组组长 | 项目测试负责人
以下哪一项描述不正确？ | 简单 | 单选题 | B | 公司级L4 | 区域级L3 | 区域级L2 | 行业级L3
单产品项目，且该产品为未发布状态，项目经理由谁承担？ | 简单 | 单选题 | A | 研发项目经理 | 交付工程师 | 行业PMO | 产品维护经理
以下哪一项对于项目Sponsor描述正确？ | 困难 | 多选题 | A,B,C,D | Sponsor协助项目经理协调项目资源 | 由项目经理牵头明确项目Sponsor | 项目Sponsor具体人员确定需要遵循合同交付项目运作机制 | 交付项目的项目Sponsor可以按需设置多人
项目任命的发文中以下哪个角色不涵盖？ | 简单 | 单选题 | D | 项目交付组组长 | 项目需求组组长 | 项目QA | 产品维护经理
以下哪一个角色存在于各个级别的交付项目？ | 简单 | 单选题 | C | 项目需求组组长 | 项目QA | 交付工程师 | 项目交付组组长
以下哪一项对于项目目标描述不正确？ | 简单 | 单选题 | D | 项目目标需要遵循SMART原则进行量化 | 项目目标可以分项目阶段设定 | 项目Sponsor职责中涵盖对项目目标审批 | 项目立项阶段可以先设定一个目标，后续按实际情况可随意调整
以下哪一个节点不输出或不用更新需求说明书？ | 简单 | 多选题 | A,C | 关闭项目阶段 | 建立项目阶段 | 分析项目阶段 | 实施项目阶段
L3/L4级别的项目，组织项目组立项发文（《关于成立XX交付项目组的通知》）的意义 | 普通 | 多选题 | A,B,C,D | 对项目经理授权 | 明确成员职责分工 | 资源合理分配 | 明确项目运作机制和考核关系等
以下哪一项对于需求评审过程描述不正确？ | 普通 | 单选题 | A | 项目经理负责需求调研 | 项目经理负责召开需求评审会议 | 需求组组长拉通研发等人员参与需求评审，确保充分理解需求 | 需求组组长负责组织输出项目需求说明书
以下哪一项需要客户进行书面确认？ | 简单 | 单选题 | C | 《干系人管理计划》 | 《关于成立XX交付项目组的通知》 | 《需求说明书》 | 《合同交底清单》
《关于成立XX交付项目组的通知》等同于《项目章程》 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
L3/L4级交付项目，明确项目范围的过程中需要更新《项目交付方案》 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
目前项目定级评估表中有8个评分因素 | 简单: 普通; 多选题: 判断题; A,B: 正确
项目集的级别由项目集项目经理直接确定 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
《项目管理计划》中涵盖了风险管理计划内容 | 简单: 普通; 多选题: 判断题; A,B: 正确
谁是项目进度计划制定的主要责任人？ | 简单 | 单选题 | C | 交付专家 | 项目团队 | 项目经理 | 客户
某项目除了标准产品之外还涉及个性化功能开发，该项目的项目进度计划需要哪些角色参与评审？ | 简单 | 多选题 | A,B,C | 项目经理 | 研发对接人 | 交付专家 | 项目Sponsor
项目的里程碑计划制定过程中发现与前期交底的里程碑计划对比发生变化，需要经过谁的审批才能确认最终的里程碑计划基线？ | 简单 | 单选题 | C | 项目经理 | 项目组员的上级领导 | 项目Sponsor | 客户经理
项目经理从什么时候开始正式介入项目进度计划的管理工作？ | 简单 | 单选题 | A | 项目启动 | 分析项目 | 商机阶段 | 项目测试
交付专家负责进行项目进度计划的制定和评审工作。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
项目经理是项目进度计划审批的责任人。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
项目进度计划评审过程中，项目经理负责收集客户方评审意见。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
《项目进度计划》已通过项目Sponsor的审批，由于项目组员A临时请假2天，导致负责的任务延期，项目的里程碑计划时间不变，此时项目经理该如何处理？ | 简单 | 单选题 | A | 监控项目里程碑完成情况，关注该任务的进展 | 发起变更申请 | 无所谓 | 向项目Sponsor暴露进度风险
谁负责项目实施过程中的项目审计工作？ | 简单 | 单选题 | A | 项目QA | 项目经理 | 项目Sponsor | 交付专家
某项目涉及到个性化功能开发，对应的研发对接人在整个进度管理过程中履行什么职责？ | 简单 | 多选题 | A,B,C | 参与《项目进度计划》的制定 | 《项目进度计划》的评审 | 提供产品研发版本计划 | 需求谈判
项目实施过程中，项目经理需要管理哪几类变更？ | 简单 | 多选题 | A,C,D | 项目变更 | 合同变更 | 项目级别变更 | 项目组成员变更
交付项目变更分为几个等级？ | 简单 | 单选题 | C | 1个 | 2个 | 3个 | 4个
谁可以申请项目变更？ | 简单 | 多选题 | A,B,C,D | 项目Sponsor | 项目经理 | 项目组员 | 客户
发起变更申请之后，谁进行第一次评估判断该变更是否可以受理？ | 简单 | 单选题 | C | 项目Sponsor | 项目小组长 | 项目经理 | 研发对接人
变更决策小组成员不包括客户方项目经理。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
当变更涉及项目范围基准变更时，由谁负责变更的评估与决策？ | 简单 | 单选题 | B | 项目Sponsor | 变更决策小组 | 项目Sponsor | 行业项目经理部部长
提交变更申请时需要附上哪个文件？ | 简单 | 单选题 | C | 《项目章程》 | 《项目管理计划》 | 《项目变更申请单》 | 《项目进度计划》的制定
经过初步评估决定不受理的项目变更，不需要记录。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
如果项目变更涉及到合同变更，可以先执行再告知客户经理进行商务处理。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
跟项目预算变更有关的文件是哪个？ | 简单 | 多选题 | A,B | 《项目变更申请单》 | 《项目预算表》 | 《项目章程》 | 《项目进度计划》
涉及项目经理变更流程由谁发起？ | 简单 | 单选题 | B | 新项目经理 | 原项目经理 | 项目组员 | 客户经理
项目组员的变更申请，首先要经过谁的初审？ | 简单 | 单选题 | A | 项目经理 | 项目组员的上级领导 | 客户经理 | 项目Sponsor
项目组员的变更完成工作交接后，由谁负责更新项目管理平台中的项目组员信息？ | 简单 | 单选题 | B | 行业PMO | 项目经理 | 项目组员 | 项目Sponsor
项目级别变更流程中由谁负责更新系统中的项目级别信息？ | 简单 | 单选题 | D | 项目经理 | 项目Sponsor | 行业项目经理部部长 | 行业PMO
项目验收分为哪几类？ | 简单 | 多选题 | A,B | 竣工验收 | 阶段性验收 | 项目不需要验收
管理项目验收流程的起点是什么？ | 简单 | 单选题 | A | 明确范围之后 | 项目竣工之后 | 项目上线之后 | 项目合同落地之后
项目外部验收是否通过由谁决定？ | 简单 | 单选题 | C | 客户经理 | 项目Sponsor | 客户 | 项目经理
谁是项目交付物提交的主责任人？ | 简单 | 单选题 | D | 客户经理 | 项目Sponsor | 客户 | 项目经理
项目通过验收之后，项目经理应遵循哪个文件，将验收报告提交审核？ | 简单 | 单选题 | A | 《合同竣工申报管理办法》 | 《项目变更申请单》 | 《项目交付物清单》 | 《合同文件》
项目验收完成后，谁负责在系统中录入项目的竣工信息？ | 简单 | 单选题 | B | 项目经理 | 客户运营管理总部商务中心 | 项目Sponsor | 行业PMO
哪些级别的交付项目必须要制定/输出《项目质量管理计划》 | 简单 | 单选题 | D | L1 | L2 | L3 | L4
只涉及到L1或L2级的项目级别变更，由行业PMO审核通过后，行业PMO可修改项目级别。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
哪些项目组成员变更时，需要由项目Sponsor审批？ | 简单 | 多选题 | B,D | 项目组员变更 | 项目小组长变更 | 产品实施责任人变更 | 项目经理变更
下面哪些变更，需要由项目Sponsor审批？ | 简单 | 多选题 | B,D | 变更工作量20人天 | 上线里程碑变更 | SIT里程碑变更 | L1级项目经理变更
当范围变更涉及合同变更时，需要由谁通知客户经理进行商务合同变更？ | 简单 | 单选题 | D | 行业PMO | 变更决策小组 | 项目Sponsor | 项目经理
某项目的某次需求变更经过审批并且最终实施后，由谁负责验证变更结果？ | 简单 | 单选题 | A | 变更发起人 | 项目经理 | 项目组 | 测试小组
项目组可以代替客户执行竣工验收。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
内部验收和外部验收可同步进行。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
移交项目流程的意义 | 简单 | 多选题 | A,B,C,D | 规范公司相关产品的合同项目移交工作，明确相关职责 | 移交后客户涉及维护相关的各项工作能够有效衔接 | 确保移交期间公司产品在客户方可以稳定运行 | 相关责权平稳交接
以下描述哪些情况下可以启动移交流程 | 普通 | 多选题 | A,B,C | 项目相关产品已上线 | 满足合同要求的移交条件 | 合同中止，客户要求针对已完成部分进行移交 | 项目经理想什么时候移交就什么时候移交
凡是涉及与客户的相关移交，须确保在合同范围内进行 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
移交项目涉及外部移交和内部移交两部分 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
交付物清单中涉及的所有交付物都可以提供给客户 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误
项目经理启动移交工作，通知客户并知会项目组成员、维护团队主管、行业PMO，建议保留启动通知的书面沟通记录 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
移交项目启动一般在项目相关产品上线后或满足合同要求的移交条件时发起，项目组同公司内部维护团队的维保移交工作一般在客户验收后开始，部分产品可根据维护团队的管理需要，在产品上线后就启动内部移交。 | 简单: 普通; 多选题: 判断题; A,B: 正确
维护团队主管根据项目经理递交的维护移交确认单，在（ ）个工作日内完成移交资料的审核确认 | 简单 | 单选题 | D | 2 | 3 | 4 | 5
外部移交涉及《客户移交确认单》，以下哪种客户的确认形式是符合公司管理要求的 | 普通 | 多选题 | B,C,D | 口头确认 | 原件签字盖章确认 | 会议纪要确认 | 邮件确认
项目涉及产品内部移交流程在公司哪个系统上发起 | 简单 | 单选题 | B | ITSM | IPM | 效能 | 协同
维护团队主管在公司协同上审批通过移交流程后，相关的移交信息最终保存到哪个系统？ | 简单 | 单选题 | A | ITSM | IPM | 效能 | 协同
哪些级别项目的移交物需要经过行业PMO审核？ | 简单 | 多选题 | C,D | L1 | L2 | L3 | L4
维护团队主管通过移交相关流程审核，并将客户相关资料信息更新到ITSM系统，客户相关产品正式进入维护阶段。 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
项目成员工作交接不属于移交项目涉及的内容 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
IPM系统项目中的产品实施状态为（ ），且“客户+技术产品”在ITSM中无记录，产品实施责任人可发起移交流程，进行内部移交 | 简单 | 多选题 | A,B,C | 已上线 | 已竣工 | 竣工待确认 | 已关闭
项目绩效评价模型一旦发布就不能更改 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误 | 项目绩效评价模型可根据公司的管理要求不断的调整适配，但一段时间内保持稳定
项目绩效评价结果都必须经过Sponsor审批 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
项目成员评价模型包含哪些维度 | 普通 | 多选题 | A,B,C | 工作进度及时完成情况 | 工作质量完成情况 | 团队协作情况 | 项目成员听话程度
项目经理需要对所有参与过项目的成员进行评价 | 简单: 普通; 多选题: 判断题; A,B: 错误 | 已离职人员或者投入太少如小于5人天的可不做评价
所有项目成员评价结果需要进行361比例控制 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 错误 | 只有项目成员超过6人时进行361比例控制
对项目成员的评价以下哪个选项是错误的 | 简单 | 单选题 | D | 评价结果建议与项目成员沟通 | 项目经理可以与小组长一起完成成员评价 | 当对所有成员评价结果相同时需要进行详细说明 | 可以根据喜好进行评价
所有项目成员的评价结果必须经过Sponsor审批 | 简单: 简单; 多选题: 判断题; A,B: 正确
关于项目成员评价，以下描述正确的是 | 普通 | 单选题 | A | 项目经理可以与Sponsor一起完成成员沟通 | 成员评价完成即可，不需要沟通 | 评价了没什么用，无需评价 | 项目成员也需要对项目经理评价
关于项目成员评价结果的应用，以下描述错误的是 | 简单 | 单选题 | C | 成员在项目中的评价将影响成员半年度/年度绩效考评 | 资源主管在对下属绩效考核时要参考成员在项目中的评价结果 | 若项目成员在项目中有1个及以上的评价结果为C，最终绩效结果不能为A或A+ | 个人在项目上的评价一定程度影响其晋级
以下关于项目总结的描述哪两项是正确的 | 普通 | 多选题 | A,C | L4项目组织专项复盘后再进行总结 | 所有项目必须要做复盘 | L1和L2项目可根据项目情况简化总结过程 | L1和L2项目可以不做项目总结
关于项目总结的意义，以下描述正确的是 | 困难 | 多选题 | A,B,C,D | 是对项目过程的系统的回顾 | 是项目经验的沉淀 | 有助于个人能力提升 | 是公司组织过程资产更新的输入
所有项目都需要提交项目总结报告到行业PMO审核 | 简单: 普通; 多选题: 判断题; A,B: 错误 | 仅对L3和L4项目有明确的要求
项目经理在做项目成员评价前要先刷新项目成员 | 简单: 普通; 多选题: 判断题; A,B: 正确
项目绩效评价模型包括哪三个维度 | 普通 | 多选题 | B,C,D | 项目战略意义 | 项目质量目标达成情况 | 项目满意度情况 | 过程合规情况
以下哪个不是关闭项目流程的意义 | 简单 | 单选题 | A | 方便项目经理拒绝客户需求 | 保障PM评价权落实 | 总结项目经验 | 结束项目，释放资源
以下哪一个条件下可以关闭项目 | 简单 | 单选题 | C | 客户暂时业务不开展 | 项目做了一段时间客户不签合同 | 项目内外部移交已经完成 | 项目经理要离职
项目评价包含项目绩效评价和项目成员评价 | 简单: 普通; 多选题: 判断题; A,B: 正确